## CRONOGRAMA ENTREGADO
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | bar: 1
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
Crear formulario para generar ventas | bar: 1
Programar el proceso de ventas | bar: 2
Hacer formulario para consultar las ventas y hacer el filtrado | bar: 2
Programar el filtrado de ventas y hacer las operaciones correspondientes | bar: 3
Generar reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
Generar reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 3
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 3
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 5
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 5
Programar la cartera de clientes | bar: 6
Controlar pago de clientes en la cartera vencida | bar: 6
Procesar la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 6
Generar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Generar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9 to 11
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9 to 10
Hacer la búsqueda de productos | bar: 10
Diseñar carrito de compras | bar: 11
Eliminar productos agregados al carrito de compras | bar: 11
Actualizar datos de los productos agregados al carrito de compras | bar: 11
Empaquetado | bar: 12
Revisión | bar: 12
Ajustes | bar: 12
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 13
Desarrollo | bar: 13 to 15
Crear formulario para registrar pagos | bar: 13
Usar api de paypal para pagar. | bar: 14
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 15
Seguimiento de pedidos | bar: 15
Empaquetado | bar: 16
Revisión | bar: 16
Ajustes | bar: 16
Cierre | bar: 17

## 12 sprints
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de inventario | Análisis y requerimientos | bar: 1 to 2
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1 to 2
Desarrollo | bar: 1 to 2
Ingresar productos | bar: 1 to 2
Actualizar productos | bar: 1 to 2
Eliminar producto | bar: 1 to 2
Consultar producto | bar: 1 to 2
Empaquetado | bar: 1 to 2
Revisión | bar: 1 to 2
Ajustes | bar: 1 to 2
Sprint 2: Modulo de empleados | Análisis y requerimientos | bar: 3
Desarrollo | bar: 3
Alta de empleados | bar: 3
Baja de empleados | bar: 3
Actualización de los datos del empleado | bar: 3
Empaquetado | bar: 3
Revisión | bar: 3
Ajustes | bar: 3
Sprint 3: Modulo de ventas | Análisis y requerimientos | bar: 4 to 5
Desarrollo | bar: 4 to 5
Crear formulario para generar ventas | bar: 4 to 5
Codificar la generación de ventas | bar: 4 to 5
Empaquetado | bar: 4 to 5
Revisión | bar: 4 to 5
Ajustes | bar: 4 to 5
Sprint 4: Modulo de deudores | Análisis y requerimientos | bar: 6
Desarrollo | bar: 6
Registrar productos que han salido pero no se han procesado como vendidos en el sistema | bar: 6
Pasar a la venta los productos que están en stock de la lista de deudores. | bar: 6
Eliminar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
actualizar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
modificar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
consultar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
Empaquetado | bar: 6
Revisión | bar: 6
Ajustes | bar: 6
Sprint 5: Modulo de reportes | Análisis y requerimientos | bar: 7
Desarrollo | bar: 7
Reporte de movimientos. Entrada, salidas y actualización de los productos | bar: 7
Reporte de ventas diarias, semanal, mensual. | bar: 7
Corte general | bar: 7
Hacer un formulario para consultar las ventas y hacer el filtrado. | bar: 7
Codificar el filtrado de ventas y hacer las operaciones correspondientes | bar: 7
Empaquetado | bar: 7
Revisión | bar: 7
Ajustes | bar: 7
Sprint 6: Módulos de monitoreo de los productos | Análisis y requerimientos | bar: 8
Desarrollo | bar: 8
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 8
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 7: Modulo de busqueda | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9
Filtrar los productos por su características | bar: 9
Guardar historial de busqueda del cliente | bar: 9
Empaquetado | bar: 9
Revisión | bar: 9
Ajustes | bar: 9
Sprint 8: Modulo de carrito de compras | Análisis y requerimientos | bar: 10 to 11
Desarrollo | bar: 10 to 11
Guardar un historial de los productos seleccionados | bar: 10 to 11
Eliminar productos agregados al carrito de compras | bar: 10 to 11
Actualizar datos de lo productos agregados al carrito de compras | bar: 10 to 11
Empaquetado | bar: 10 to 11
Revisión | bar: 10 to 11
Ajustes | bar: 10 to 11
Sprint 9: Modulo del cliente | Análisis y requerimientos | bar: 12 to 13
Desarrollo | bar: 12 to 13
Alta de clientes | bar: 12 to 13
Baja de clientes | bar: 12 to 13
Actualización de clientes | bar: 12 to 13
Baja de clientes | bar: 12 to 13
Empaquetado | bar: 12 to 13
Revisión | bar: 12 to 13
Ajustes | bar: 12 to 13
Sprint 10: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 14 to 15
Desarrollo | bar: 14 to 15
Crear formulario para registrar pagos | bar: 14 to 15
Usar api de paypal o pago de efectivo a domicilio sólo en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. | bar: 14 to 15
verificar los datos ingresados | bar: 14 to 15
Autorizar la salida del producto | bar: 14 to 15
Empaquetado | bar: 14 to 15
Revisión | bar: 14 to 15
Ajustes | bar: 14 to 15
Sprint 11: Modulo de seguimiento de pedidos | Análisis y requerimientos | bar: 16 to 17
Desarrollo | bar: 16 to 17
Crear página para mostrar el seguimiento de pedido del producto | bar: 16 to 17
Definir una paqueteria a usar | bar: 16 to 17
Usar api de terceros para monitorear el pedido | bar: 16 to 17
Actualizar en tiempo real la ubicación y estado del paquete. | bar: 16 to 17
Empaquetado | bar: 16 to 17
Revisión | bar: 16 to 17
Ajustes | bar: 16 to 17
Sprint 12: Modulo de catalogo de productos: | Análisis y requerimientos | bar: 18 to 19
Desarrollo | bar: 18 to 19
Mostrar las nombre, imagen, precio y cantidad del producto | bar: 18 to 19
Asignar un estilo de vista de los productos | bar: 18 to 19
Empaquetado | bar: 18 to 19
Revisión | bar: 18 to 19
Ajustes | bar: 18 to 19
Cierre | bar: 20

## BACKLOG DEL PRODUCTO
BACKLOG DEL PRODUCTO
inventario del producto
Proceso de compra
Proceso de ventas
Reporte de ventas
Reporte de movimientos
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar
Administración de los empleados
Administración de los clientes
cartera vencida de clientes
reporte de la cartera de clientes
reportes de ventas por empleado
Mostrar el catálogo de productos
Hacer la búsqueda de productos
Crear el carrito de compras
Registro de pagos
Entregas a domicilio

## CRONOGRAMA ENTREGADO act v3
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | bar: 1
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
INVENTARIO DEL PRODUCTO | bar: 1
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
PROCESO DE COMPRA | bar: 1
Diseñar las vistas de registrar compras | bar: 1
Codificar el proceso de compras | bar: 2
Controlar el pago a crédito o pagados con proveedores | bar: 2
PROCESO DE VENTAS | bar: 2
Diseñar las vistas del proceso de ventas | bar: 2
codificar el proceso de ventas | bar: 2
REPORTE DE VENTAS | bar: 3
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | bar: 3
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 3
REPORTE DE MOVIMIENTOS | bar: 3
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
CORTE GLOBAL | bar: 3
Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales ganancia anual, inversion anual | bar: 3
NOTIFICAR PRODUCTOS POR AGOTARSE Y PROXIMOS A CADUCAR | bar: 4
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 4
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS | bar: 5 to 7
Diseñar la base de datos | bar: 5
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 5
ADMINISTRACION DE LOS CLIENTES | bar: 5
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 5
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES | bar: 5
Diseñar la cartera vencida de clientes | bar: 6
Codificar la cartera vencida de clientes | bar: 6
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida | bar: 6
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 6
REPORTE DE LA CARTERA DE CLIENTES | bar: 6
Diseñar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Codificar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
REPORTE DE VENTAS POR EMPLEADO | bar: 7
Diseñar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Codificar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9 to 11
MOSTRAR CATALOGO DE PRODUCTOS | bar: 9 to 11
Diseñar la base de datos | bar: 9 to 11
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9 to 10
HACER LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS | bar: 9 to 10
CREAR EL CARRITO DE COMPRAS | bar: 11
Empaquetado | bar: 12
Revisión | bar: 12
Ajustes | bar: 12
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 13
Desarrollo | bar: 13 to 15
REGISTRO DE PAGOS | bar: 13 to 15
Diseñar la base de datos | bar: 13 to 15
Diseñar vistas para registrar pagos | bar: 13
Usar api de paypal para pagar. | bar: 14
ENTREGAS A DOMICILIO | bar: 14
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 15
Crear el seguimiento de pedidos | bar: 15
Empaquetado | bar: 16
Revisión | bar: 16
Ajustes | bar: 16
Cierre | bar: 17

## Crononograma entregado V3 perso
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | 2: 05/10/2020-11-0ct-2020
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
INVENTARIO DEL PRODUCTO | bar: 1
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
PROCESO DE COMPRA | bar: 2
Diseñar las vistas de registrar compras | bar: 2
| Codificar el proceso de compras | 3: 12/10/2020-16-10/2020
Controlar el pago a crédito o pagados con proveedores | bar: 3
PROCESO DE VENTAS | bar: 3
Diseñar las vistas del proceso de ventas | bar: 3
codificar el proceso de ventas | bar: 3
| REPORTE DE VENTAS | 4: 19/19/2020-23/10/2020
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | bar: 4
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 4
| REPORTE DE MOVIMIENTOS | 5: 26/10/2020-30/10/2020
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 4
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 4
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
CORTE GLOBAL | bar: 5
Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales ganancia anual, inversion anual | bar: 5
NOTIFICAR PRODUCTOS POR AGOTARSE Y PROXIMOS A CADUCAR | bar: 5
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 5
ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS | bar: 6 to 7
Diseñar la base de datos | bar: 6
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 6
ADMINISTRACION DE LOS CLIENTES | bar: 6
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 6
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES | bar: 7
Diseñar la cartera vencida de clientes | bar: 7
Codificar la cartera vencida de clientes | bar: 7
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida | bar: 7
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 7
REPORTE DE LA CARTERA DE CLIENTES | bar: 7
Diseñar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Codificar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
REPORTE DE VENTAS POR EMPLEADO | bar: 8
Diseñar reportes de ventas por empleado | bar: 8
Codificar reportes de ventas por empleado | bar: 8
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9
MOSTRAR CATALOGO DE PRODUCTOS | bar: 9
Diseñar la base de datos | bar: 9
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9
HACER LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS | bar: 9
CREAR EL CARRITO DE COMPRAS | bar: 10
Empaquetado | bar: 10
Revisión | bar: 10
Ajustes | bar: 10
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 11
Desarrollo | bar: 11
REGISTRO DE PAGOS | bar: 11
Diseñar la base de datos | bar: 11
Diseñar vistas para registrar pagos | bar: 11
Usar api de paypal para pagar. | bar: 12 to 13
ENTREGAS A DOMICILIO | bar: 12 to 13
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 12 to 13
Crear el seguimiento de pedidos | bar: 12 to 13
Empaquetado | bar: 12 to 13
Revisión | bar: 12 to 13
Ajustes | bar: 12 to 13
Cierre | bar: 14

## CAMBIOS REVISADO DOCTORA
Actividades
Administrar productos
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi.
Crear la base de datos | inventario del producto |  |  | PETICIONES
crear el MVC de los productos | Proceso de compra | pagado adeudo notificar |  | Visualizar ganancias por sucursal
Realizar el CRUD de los productos | Proceso de ventas |  |  | checar como se va a separar por sucursal el inventario
Diseñar las vistas del proceso de ventas | Reporte de ventas
Codificar el proceso de ventas | Reporte de movimientos
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | Notificar productos que por agotarse y próximos a caducar |  |  | CAMPOS CALCULABLES
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. |  |  |  | GANANCIAS en compra-producto
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. |  |  |  | precio en producto
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos.
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar
Administrar usuarios
Diseñar la base de datos
Crear el MVC de los empleados | Administración de los empleados
Realizar el CRUD de los empleados | Administración de los clientes
Crear el MVC de los clientes | cartera vencida de clientes
Realizar el CRUD de los clientes | reporte de la cartera de clientes
Diseñar la cartera vencida de clientes | reportes de ventas por empleado
Codificar la cartera vencida de clientes
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida
Diseñar reporte de la cartera de clientes
Codificar reporte de la cartera de clientes
Diseñar reportes de ventas por empleado
Codificar reportes de ventas por empleado
Administrar compras
Diseñar la base de datos | Mostrar el catálogo de productos
Mostrar el catálogo de productos | Hacer la búsqueda de productos
Hacer la búsqueda de productos | Crear el carrito de compras
Crear el carrito de compras
Administrar pagos
Diseñar la base de datos
Diseñar vistas para registrar pagos | Registro de pagos |  | Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales
Usar api de paypal para pagar. | Entregas a domicilio |  | ganancia anual, inversion anual,
Usar api de terceros para entregas a domicilio.
Crear el seguimiento de pedidos

## MODULOS
Columna1 | Columna2
MODULOS DEL PUNTO DE VENTA Y ECOMMERCE DE FARMACIAS GI
MODULO DE INVENTARIO | Ingresar producto
Eliminar producto
Actualizar producto
Consultar el producto
MODULO DE EMPLEADOS | Alta de empleados
Baja de empleados
Actualización de los datos del empleado
MODULO DE USUARIOS
MODULO ADMINISTRACION
MODULO DE CLIENTES
MODULO DE COMPRAS
MODULO DE PAGOS COMPRAS
MODULO DE VENTA
MODULO CARTERA VENCIDA DE CLIENTES
MODULO: MONITOREO DE LOS PRODUCTOS
MODULO: CONTROL DE INVENTARIO RAPIDO
MODULO DE REPORTES
MODULOS DEL ECOMMERCE
MODULO CATALOGO DE PRODUCTOS
MODULO SECCION DE CONTENIDO
MODULO INSCRIPCION CLIENTE
MODULO CARRITO DE COMPRAS
MODULO DE MEDIOS DE PAGO
MODULO DE COTIZACION
MODULO DE HISTORIAL DE PEDIDOS
MODULO SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

## Hoja1
[5 empty] | imprimir 3 col nombre, cant, subtotal |  | REALIZADOS
DOCUMENTACION |  |  | HACER NO RELEVANTES |  | imprimir cabbecera |  | ok
terminar los terminos ya agregados en marco teorico |  |  | listar devoluciones |  | imprimir productos | En proceso | departamento | CRUD | OK
estructurar desarrollo en la documentacion |  |  | imprimir ticket abono deudores.ticket en devolucion |  | no funciona buscador de agregar de stock |  | clientes | CRUD | OK
complementar manual de usuario |  |  | HEBER DEBE CAMBIAR EL STATUS A UNSIGNEINTEGER |  | cambiar color del boton cerrar del modal info producto inventario |  | sucursal | CRUD | ok * eliminar
|  |  | pedir clave del empleado en los movimientos |  | Hacer mas chico y en dos filas info producto mas largo del anchoy reducir largo |  | proveedor | CRUD | OK
|  |  | Programar en cierto tiempo los mensajes de confirmacion |  | editar existencias, precio y costo en la misma tabla donde se listan productos |  | devoluciones | ok
|  |  | confirmar venta |  | eliminar imagen info producto |  | lista deudores | ok
|  |  | agregar nombre a sucursal |  | imprimir header |  | empleados | crear, agregar a sucursal, ver todos los empleados gral,
|  |  | BUSCAR POR TIPOS PRODUCTOS |  | agregar cajero y folio AL TICKET |  | pago compras
|  |  | CONFIRMAR ALTA DE PRODUCTO |  | Ahora manda null en ver subproducto observacion |  | compras | crear, ver
|  |  | desaparecer los mensajes de confirmacion |  | NUEVOS ERRORES 22-05-2021 |  | ventas
|  |  | boton cancelar en editar sucursal? |  | IMPRIMIR CORTE DE CAJA DIRECTO |  | inventario | crear productos, agregar de stock, alta productos, proximos a caducar, ofertas
|  |  | Agregar boton cancelar en los edit ? |  | ENVIAR ARCHIVOS EN EL CORREO DE |  | corte
|  |  | PONER EN UNA SOLA FILA PAREJO TODOS LOS BOTONES DE GUARDAR Y ELIMINAR? |  | total ganancia total perdida en inventario |  | reporte inventario |  | perdidas y ganancias en inventario ?
|  |  | imprimir ticket abono deudores |  | checar reporte inv: cant antes, cant. Despues |  | reporte ventas |  | existencia
|  |  | hacer incapie en venta para medicamentos con receta ? |  | terminar compra-venta |  | REALIZADO
[5 empty] | precio mando muchos decimales SUBPRODUCto |  | checar ventas a credito, ecommerce,
[5 empty] | En venta carga cliente de ecomemrce |  | agregar actualizar existencia
|  |  | enviar clave por correo: adicionar usuario, correo, |  | CHECAR |  | mando error en compra: error fechade compra
|  |  | MOVER MODAL BUSCAR VENTA DE DEVOLUCION A |  | TERMINAR COMPRA-VENTA |  | enviarle los datos al formato corte
[5 empty] | Quitar los console en los códigos |  | actualizar icono reporet inventario
[5 empty] | exportar inventarios filtrados o todos |  | cajero corte
[5 empty] | agregar mensaje y |  | checar cantidad de ventas al diA CORTE CAJA
[5 empty] | OPTIMIZAR CODIGO BUSCAR VENTA EN DEVOLUCION |  | pendiente eliminar sucursal porque se le agrega usuario admin
[5 empty] | checar que a todas las rutas se les restrinja acceso con logeo |  | agregar rutas poner url o que parte estamos
[5 empty] | RECUPERAR DATOS HISTORIAL VENTAS PARA IMPRIMIRLO EN COMPRA-VENTA |  | El<iminar empleado
[5 empty] | crear elementos en modulos que se crean por default PUNTO VENTA |  | checar perdidas?
[5 empty] | TAREAS ECOMMERCE |  | separar cantidad de cantidad subproductos en inventario?
[5 empty] | FUNCIONALIDAD SEGUIMIENTO PEDIDO |  | verificar las fechas en reporte inv
[5 empty] | CHECAR PAGOS |  | imprimir reportes
[5 empty] | cargar imágenes en icommerce y poner precios |  | corregir reporte ventas
[5 empty] | boton regresar |  | hacer lo que la doctora quiere
[5 empty] | vistas de seguimiento de pedido |  | verificar metodos corte cajA
ya
restar al inventario existencia de productos dados de baja
[5 empty] | ECOMMERVE |  | checar lista deudores corresponda a la sucursal actual y demas vistas tambien
[5 empty] | Cotizaciones. |  | cambiar user admin@gmail.com
[5 empty] | Resumen |  | buscador en agregar de stock
[5 empty] | pagos paypal |  | ocultar clave
[5 empty] | vistas del modulo de cotizacion |  | corregir vermas acciones con ajax o fetch
[5 empty] | historial de pedidos |  | filtrar por tipo inventario
[5 empty] | confirmar correo de los clientes que se registran en el ecommerce |  | ACTIVIDADES:
[5 empty] | validar registro cliente en el ecommerce |  | EXPLICACION DE MODULOS
[5 empty] | Al registrarse el cliente pedirle su direccion y su numero de cuenta |  | VALIDACION DE CAMPOS *
agregar forma de pago contra entrega
[5 empty] | Preguntarle al cliente con cuanto va a pagar al entregar |  | USUARIO ADMINISTRADOR OK*
[5 empty] | quitar productos de carrito proincipal |  | USUARIO EMPLEADO *
Alta de empleados por el administrador OK
FOTO PERSONAL PANORAMICA: img_1220 |  |  |  | ok | trabajar con responsibidad del ecommerce |  | Alta de sucursal por el administrador OK
INDIVIDUAL PARA AGRADECIEMNTO. IMG_1221 |  |  |  |  | terminar las ventas del ecommerce
FOTO FAMILAIR |  |  |  |  | terminar los pagos |  | Agregar empleados a la nueva sucursal OK
FOTO DE RELAJO |  |  |  |  | terminar seguimiento de pedidos |  | Nuevos departamentos OK
INDIVIDUAL REGALIA |  |  |  |  | Quitar boton de pagar en direccion de envio |  | Nuevos productos (Crud) OK
9512861203 |  |  |  | ok | checar las preguntas a hacerle a la doctora Leicy |  | Agregar Curp automáticamente ***
fotomontaje para familiar |  |  |  | ok | checar documentacion a firmar asesora externa |  | Presentar acceso OK
carrera |  | placeholder="TEL 8-10 DIGITOS" |  |  | checar responsibidad de carrito |  | Alta de sucursales OK
|  | pattern="[0-9]{8,10}" |  |  | mantener logueado al cliente cuando se registra
|  | TEL 8-10 DIGITOS |  |  | checar api colonias |  | sucursales CRUD OK
[5 empty] | terminar resumen de compra |  | USUARIO ADMINISTRADOR OK*
INTRODUCCION |  |  |  |  | agregar boton contraentrega |  | USUARIO EMPLEADO *
OBJETIVO | [6 empty] | Alta de empleados por el administrador OK
ALCANCE | : | [5 empty] | Alta de sucursal por el administrador OK
USUARIOS | [6 empty] | Agregar empleados a la nueva sucursal OK
EMPLEADOS | [6 empty] | Nuevos departamentos OK
ADMINISTRADOR | [6 empty] | Nuevos productos (Crud) OK
CLIENTES | [6 empty] | Agregar Curp automáticamente ***
Presentar acceso OK
MODULOS |  |  |  |  | CHECAR LEICY |  | Alta de sucursales OK
imprimir pos |  |  |  |  | envios gratis |  | sucursales CRUD OK
[5 empty] | tiempo de entrega estimado paquetes solicitados |  | departamento
create trigger productosTriger after insert on productos for each row | [6 empty] | clientes
insert into reg_productos(coditoArticulo, nombreArticulo, precio, insertado) | [6 empty] | sucursal
values(new.codigoArticulo, new.nombreArticulo, new.precio, now() ) | [6 empty] | REALIZADO
quitar ofertas opc en inventario
$users = DB::table('users') | [6 empty] | cargar oferta en inventario
->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id') | [6 empty] | signo de pesos en totales de repportes
->join('orders', 'users.id', '=', 'orders.user_id') | [6 empty] | cargar en ventas productos con status 1
->select('users.*', 'contacts.phone', 'orders.price') |  |  |  |  | anuncios
->get(); |  |  |  |  | envios gratis a partir de $ |  | proximos a caducar inv
DB::table('users') |  |  |  |  | Envios a partir de $50 |  | ABONO SIN NEGATIVO Y NO EXCEDA LA COMPRA
->join('contacts', function ($join) { |  |  |  |  | para generar confianza en nuestros clientes contamos con pagos contra entrega |  | confirmar devolucion
$join->on('users.id', '=', 'contacts.user_id') |  |  |  |  | solo envios a zimatlan de alvarez |  | ofertas.png EN VENTAS
->where('contacts.user_id', '>', 5); | [6 empty] | borrar detalle en devolucion
}) | [6 empty] | actualiazar a "agregar existencia"
->get(); | [6 empty] | checar mayusculas
eistencia menor o igual a piezas EN SUBPRODUCTOS?
{{ url('/puntoVenta/altaSucursal/` + Suc_Inac[t].id + `')}} | [6 empty] | total de compra
Route::get('eliSubproducto/{id}', [SubproductoController::class,'eliminar']); | [6 empty] | MAYUSCULA DETALLE DEVOLUCION
paginar | [6 empty] | entradas nuevos productos: quitar no especificado cuando elija un cajero
$datos['empleados'] = Empleados::paginate(5); | [6 empty] | cambiar texto de reportes nombres
{{$empleados->links() }} | [6 empty] | testear cargar subproductos
ventas no poner home ni atrás
Si vas a solicitar prorroga de residencia, solo uta a tu asesor interno una constancia del avance del. Proyecto firmada por el o. Ella, que debes. Anexar a la. Solicitud. | [6 empty] | agregar icono regresar a subproducto
lista deudor corregir responsibidad
boton regresa en vistas
Debes incluir el. Formato firmado. Por los 2 asesores (internos y externo) que avale al. Menos 70% del proyecto y el tiempo que necesitas para terminar. | [6 empty] | el cliente se agrego correctamente
Haciendo incapie que deberás pagar la. Colegiatura correspondiente al. Semestre. | [6 empty] | REALIZADO
Saludos | [6 empty] | MANDAR MENSAJES DE CONFIRMACION
fpdf | [6 empty] | CHECAR MODULOS
https://cmop17.wordpress.com/2012/05/12/imprimir-desde-el-navegador-directamente-a-la-impresora/ | [6 empty] | ACTUALIZAR LOS ICONOS
action-link | [6 empty] | STOCK O INVENTARIO
fpdf | [6 empty] | CHECAR BIEN EL BUSCADOR DE PRODUCTO
CHECAR SUBPRODUCTO
mandar mensaje cuando no hay productos en un depto
mensaje cnofirmacion devolucion
limpiar modal venta devolunion
devolucion de productos
agregar existencias directo en inventario porque solo esta ajuste de existencia
EN COMPRA BORRAR TOTAL
cargar todas las ofertas y todos los subproductos
editar imagen
crud productos
inventario
agregar de stock
alta productos
proximos a caducar
inventario rapido
clientes -> error
proveedores -> ok
depto-> OK
perguntar a marisol si debemos enviar ambos la solicitud de residencia o solo uno.
cambiar boton depto en crear producto
ocultar clave
corregir vermas acciones con ajax o fetch
confirmar abonos realizados
no calcula devolucion en devolver
buscar venta devolucion cambiar nombre empleado administracion bien
poner ojo en clave cobrar venta?
reducir tamaño caducidad de los productos
stock de productos poner icono regresar
CONFIRMAR EDITAR PRODUCTO
el administrador no puede seleccionar clientes para verlos
mandar mensaje de empleado no ah sido logeado en este sucursal?
farmacias gi envie el correo y no heber
vrevisar verificar correo
desabilitar boton admon a empleados
confirmaciones en empleado gral
verificar las fechas en reporte inv
cantidad de inventario por sucursal
monto en inventario
cantidad
modificar costos
modificar existencias
ERRORES CORREGIDOS
[7 empty] | OK | SE TARDA MUCHO SUBPRODUCTO
[7 empty] | ok | INPUT PIEZAS SOLO ENTEROS SUBPRODUCTOS
[7 empty] | ok | DESCRIPCION EN OBSERVACION
[7 empty] | ok | VERIIFICAR BIEN PROCESO DE AGREGAR DE STOCK SUBPROUCTOS
[7 empty] | ok | CAMBIAR TEXTOS DE EXISTENCIAS DE SUBPRODUCTOS: EXISTENCIA NUEVO
[7 empty] | ok | EN PROVEEDORES-> DIRECCION AGREGAR TEXT-AREA
[7 empty] | OK | expandir tabla compras
[7 empty] | OK | agregar ojito en compra
[7 empty] | OK | cerrar en modal info adi compras
[7 empty] | ok | CHECAR COSTO Y PRECIO INV AL BUSCAR PRODUCTO
[7 empty] | ok | agregar iconos en departmentos
[7 empty] | ok | corregir existencias de subproductos
[7 empty] | OK | TARDO EN CARGAR SUBPRODUCTO
[7 empty] | ok | DATOS ADMON: DOMICILIO DE LA SUCURSAL PRINCIPAL, TELEFONO PRINCIPAL?
[7 empty] | ok | los genericos requieren receta?
[7 empty] | ok | cambiar input direccion de sucursal para hacerlo mas ancho
[7 empty] | ok | error si solo edito el numero telefonico
[7 empty] | OK | el campo de abono no debe quedar vacio porque si inserta abono vacio
[7 empty] | OK | abono no debe ser mayor a deuda porque si deja agregar un numero mayor y devuelve un debe negativo pero si lo cacha al hacer el abono
[7 empty] | OK | ocurre un error si pongo cero en abonar para calcular resto
[7 empty] | OK | agregar fecha de caducidad a un producto que se crea
[7 empty] | buscador en agregar de stock | OK
[7 empty] | Investigar pagos con tarjeta de credito | OK
[7 empty] | checar modos de pago para farmacias gi ecommerce | OK
[7 empty] | ok | cargar bd de pruebas y respaldar para trabajar sobre eso
[7 empty] | ok | tener 10 valores diferentes para las pruebas
[7 empty] | ok | checar las observaciones que dijo Sorroza del proyecto
[7 empty] | ok | corregir existencias
[7 empty] | ok | corregir insertar productos por codigo de barras y o nombre error
[7 empty] | ok | corregir formato de corte de caja
[7 empty] | ok | orregir reporte de inventario: solo funciona con salidas
COSTO DEL PRODUCTO SIN PUNTO
Precio sin punto
ACOMODAR BOTON GUARDAR PRODUCTO EN CREAR NUEVO
[7 empty] | VER CLAVE EN COBRAR VENTA |  |  | NO ES NECESARIO
[7 empty] | AGREGAR ICONO REGRESAR EN VISTA CREAR COMPRA? |  |  |  | OK
[7 empty] | VENTAS A CREDITO NO DEBE DEVOLVER |  |  | ok
EXISTENCIA SUBPRODUCTO CUANTOS MAXIMO<
[7 empty] | VERIFICAR SUBICONOS |  | ok
[7 empty] | OK | NO SE ACTUALIZO LA CANTIDAD DEL PRODUCTO CORREGIDO EN INVENTARIO RAPIDO
[7 empty] | ok | TOTAL VE LA VENTA EN CONSULTAR VENTA EN DEVOLUCION
[7 empty] | OK | validar cuando no hay clientes
[7 empty] | ok | NO REFRESCAR CUANDO AGREGAMOS DE INVENTARIO
[7 empty] | ok | TEXT AREA EN DIRECCION SUCURSAL
[7 empty] | ok | PAGO A PROVEEDORES NO APARECE
[7 empty] | ok | ERROR: VENTA NO PERMITIDA PARA DEVOLUCION
[7 empty] | OK | UNO NO ES UNA CANTIDAD VALIDA
[7 empty] | ok | EN INVENTARIO RAPIDO : SE REPITEN DOS NOMBRES
[7 empty] | ok | no actualiz cabecera al actualizar existencia de subproducto
[7 empty] | ok | CANT SUBPRODUCTOS NO ACTUALIZA : arriba
[7 empty] | ok | MEJORAR BUSCADOR EN COMPRA Y VENTA
[7 empty] | ok | verificar si en buscar productos no busca los subproductos
[7 empty] | ok | AGREGAR CODIGO DE BARRAS EN LISTA DEUDOR VERMAS
[7 empty] | ok | SOLO VER SUCURSAL A LA QUE SE LE DIO PERMISO CUANDO SE LE DA ADMINISTRADOR
[7 empty] | ok | QUE NO SE RECARGUE LA VISTA EN LISTA DEUDOR
[7 empty] | OK | clientes numero negativo en telefono
[7 empty] | OK | en buscar venta registrar en la col pago que se lleva pagando en esa venta a creditoporque solo mantiene 0 hasta liquidar marca completo en esa col
[7 empty] | ok | desabilitar boton imprimir
[7 empty] | ok | validar correo en crear empleado
[7 empty] | ok | CAMBIAR PRECIO SUBPRODUCTO
[7 empty] | ok | EXISTENCIA Y PRECIO MARCO NEGATIVO SUBPRODUCTO
[7 empty] | ok | MINIMO STOCK NEGATIVO INFO PRODUCTO
[7 empty] | ok | CAMBIAR ICONO CANCELAR A UN CON GUION
[7 empty] | OK | CONFIRMACION CLENTE ELIMINAR MANDA MINUSCULAS
[7 empty] | ok | checar contador de entradas reporte inventario
[7 empty] | DEJARLO ASI | HACER MAS GRANDE CANTIDAD DE VENTA
[7 empty] | NO | boton cancelar en edit info producto
[7 empty] | ok | manda un error al iniciar sesion en punto vwnta
[7 empty] | ok | cambiar tiempo enque se carga el ticket
[7 empty] | ok | subproducto: observacion opcional crear subproducto
[7 empty] | ok | imprimir ticket
[7 empty] | ok | TERMINAR DISEÑO COMPROBANTE
[7 empty] | ok | FUNCIONALIDAD HISTORIAL PEDIDOS
[7 empty] | ok | LAS VENTAS A CREDITO UNA VEZ LIQUIDADAS SE PUEDEN DEVOLVER?
[7 empty] | ok | actualizar el punto de venta en el hosting
[7 empty] | ok | REPORTE INVENTARIO NO FUNCIONA
[7 empty] | ok | NO CARGA DEVOLUCION EN CORTE CAJA
[7 empty] | ok | CORTE CAJA FALLA
[7 empty] | ok | imprimir directo ticket y no generar archivo
[7 empty] | OK | error habilitado campos de empleado
[7 empty] | OK | costo 4 digitos subproducto
alta de productos en minuscula
[7 empty] | ok | checar las fechas de caducidad no los guardo : error fehcas de caducidad
1)
[7 empty] | ok | MONITOREO
[7 empty] | ok | ENVIAR CORREO DE BAJAS DE EXISTENCIA
[7 empty] | ok | ENVIAR CORREO PROXIMOS A CADUCAR
[7 empty] | ok | revisar notifcaciones de productos bajos y proximos a caducar
[7 empty] | ok | testear envios de correos del modulo monitoreo
[7 empty] | ok | en alta de productos carga id Departamento

## Hoja2
DATOS PARA TESTEAR SISTEMA
| Columna1 | TESTEADO | Columna2
MODULOS DEL PUNTO DE VENTA Y ECOMMERCE DE FARMACIAS GI
| MODULO DE USUARIOS | ok | LOGUEO DE ADMINISTRADOR A DIFERENTES SUCURSALES
LOGUEO DE EMPLEADOS A DIFERENTES SUCURSALES
| MODULO ADMINISTRACION |  | SUCURSALES
|  | ok | CREAR SUCURSALES
|  | ok | EDITAR SUCURSALES
|  | ok | CONSULTAR SUCURSALES
|  | ok | BAJA SUCURSALES
|  | ok | ALTA DE SUCURSALES
|  | ok | AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSAL
|  | ok | DAR DE BAJA EMPLEADOS DE SUCURSAL
DAR PERMISO A EMPLEADOS EN SUCURSAL
| MODULO DE EMPLEADOS | OK | EDITAR DATOS DEL ADMINISTRADOR
|  | OK | CREAR EMPLEADOS
|  | OK | EDITAR EMPLEADOS
|  | OK | ELIMINAR empleados
|  | OK | CONSULTAR EMPLEADO
| MODULO DE INVENTARIO |  | DEPARTAMENTOS
CREAR DEPTO
EDITAR DEPTO
CONSULTAR DEPTO
ELIMINAR DEPTO
PRODUCTOS
NUEVO PRODUCTO
AGREGAR STOCK
ALTA PRODUCTOS
BAJA PRODUCTOS
EDITAR PRODUCTOS
CONSULTAR PRODUCTO
EDITAR: PRECIO, COSTO Y EXISTENCIA PROD
PROXIMOS A CADUCAR
SUBPRODUCTO
AGREGAR SUBPRODUCTO
ELIMINAR SUBPRODUCTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA STOCK
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA NUEVO
CONSULTAR SUBPRODUCTOS
OFERTAS
CONSULTAR OFERTAS
| MODULO DE CLIENTES | OK | CREAR CLIENTE
|  | OK | EDITAR CLIENTE
|  | OK | CONSULTAR CLIENTES
|  | OK | ELIMINAR CLIENTE
| MODULO DE COMPRAS |  | PROVEEDOR
CREAR PROVEEDOR
DAR DE BAJA PROVEEDOR
EDITAR PROVEEDOR
ALTA PROVEEDOR
CONSULTAR PROVEEDOR
CONSULTAR COMPRAS
CREAR COMPRAS
| MODULO DE PAGOS COMPRAS |  | VER COMPRAS POR PAGAR
HACER PAGO A COMPRASPOR PAGAR
| MODULO DE VENTA |  | GENERAR VENTAS
CONSULTAR VENTAS
DEVOLUCION
| MODULO CARTERA VENCIDA DE CLIENTES |  | LISTA DEUDORES
ABONAR DEUDAS
| MODULO: MONITOREO DE LOS PRODUCTOS |  | MONITOREO BAJOS DE EXISTENCIA
MONITOREO FECHAS DE CADUCIDAD
MODULO: CONTROL DE INVENTARIO RAPIDO
| MODULO DE REPORTES |  | CORTE
IMPRIMIR CORTE
GENERAR E IMPRIMIR REPORTE INVENTARIO
REPORTE COMPRA-VENTA
IMPRIMIR REPORTE COMPRA-VENTA
| MODULOS DEL ECOMMERCE |  | 65% DE AVANCE
MODULO CATALOGO DE PRODUCTOS
MODULO SECCION DE CONTENIDO
MODULO INSCRIPCION CLIENTE
MODULO CARRITO DE COMPRAS
MODULO DE MEDIOS DE PAGO
MODULO DE COTIZACION
MODULO DE HISTORIAL DE PEDIDOS
MODULO SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
REPORTES
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE INV
REPORTE VENTAS
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE VENTAS
GENERAR REPORTE

## Hoja3
VENTAS | ADMINISTRACION
GENERAR VENTAS | SUCURSALES
CONSULTAR VENTAS | CREAR SUCURSAL
DEVOLUCION | DAR DE BAJA SUCURSAL
CLIENTES | EDITAR SUCURSAL
CREAR CLIENTE | CONSULTAR SUCURSAL
EDITAR CLIENTE | ALTA SUCURSAL
CONSULTAR CLIENTES | AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSAL
ELIMINAR CLIENTE | ELIMINAR EMPLEADOS DE LA SUCURSAL
PROVEEDOR | DAR PERMISOS A EMPLEADOS EN SUCURSAL | MODULOS
CREAR PROVEEDOR | EMPLEADOS | VENTAS
DAR DE BAJA PROVEEDOR | CREAR EMPLEADO | GENERAR VENTAS
EDITAR PROVEEDOR | EDITAR EMPLEADO | CONSULTAR VENTAS
ALTA PROVEEDOR | ELIMINAR EMPLEADO | DEVOLUCION
CONSULTAR PROVEEDOR | CONSULTAR EMPLEADO | CLIENTES
COMPRAS | LISTA DEUDORES | CREAR CLIENTES
CONSULTAR COMPRAS | ABONAR DEUDAS | EDITAR CLIENTES
CREAR COMPRAS | CORTE | EDITAR CLIENTES
PAGOS | IMPRIMIR CORTE | CONSULTAR CLIENTES
INVENTARIO | REPORTES | ELIMINAR CLIENTES
DEPARTAMENTOS | REPORTE INVENTARIO | PROVEEDOR
CREAR DEPTO | GENERAR REPORTE | CREAR PROVEEDOR
EDITAR DEPTO | IMPRIMIR REPORTE INV | DAR DE BAJA PROVEEDOR
ELIMINAR DEPTO | REPORTE VENTAS | EDITAR PROVEEDOR
NUEVO PRODUCTO | GENERAR REPORTE | ALTA PROVEEDOR
AGREGAR STOCK | IMPRIMIR REPORTE VENTAS | CONSULTAR PROVEEDOR
ALTA PRODUCTOS | REPORTE COMPRA-VENTA | COMPRAS
BAJA PRODUCTOS | GENERAR REPORTE | CONSULTAR COMPRAS
EDITAR PRODUCTOS | IMPRIMIR REPORTE COMPRA-VENTA | CREAR COMPRAS
CONSULTAR PRODUCTO | MONITOREO BAJOS DE EXISTENCIA | PAGOS
EDITAR: PRECIO, COSTO Y EXISTENCIA PROD | MONITOREO FECHAS DE CADUCIDAD | INVENTARIO
PROXIMOS A CADUCAR |  | DEPARTAMENTOS
INVENTARIO RAPIDO |  | CREAR DEPTOS
SUBPRODUCTO |  | EDITAR DEPTO
AGREGAR SUBPRODUCTO |  | ELIMINAR DEPTO
ELIMINAR SUBPRODUCTO |  | CONSULTAR DEPTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA STOCK |  | NUEVO PRODUCTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA NUEVO |  | AGREGAR STOCK
CONSULTAR SUBPRODUCTOS |  | ALTA PRODUCTO
OFERTAS |  | BAJA PRODUCTOS
CONSULTAR OFERTAS |  | EDITAR PRODUCTOS
CONSULTAR PRODUCTOA
EDITAR: PRECIO, COSTO Y EXISTENCIA PROD
PROXIMOS A CADUCAR
INVENTARIO RAPIDO
SUBPRODUCTO
AGREGAR SUBPRODUCTO
ELIMINAR SUBPRODUCTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA STOCK
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA NUEVO
CONSULTAR SUBPRODUCTOS
OFERTAS
CONSULTAR OFERTAS
ADMINISTRACION
SUCURSALES
CREAR SUCURSALES
DAR DE BAJA SUCURSAL
EDITAR SUCURSAL
CONSULTAR SUCURSAL
ALTA SUCURSAL
AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSAL
ELIMINAR EMPLEADOS A SUCURSAL
DAR PERMISO A EMPLEADOS A SUCURSAL
EMPLEADOS
CREAR EMPLEADOS
EDITAR EMPLEADOS
ELIMINAR EMPLEDOS
CONSULTAR EMPLEADOS
LISTA DEUDORES
ABONAR DEUDA
CORTE
IMPRIMIR CORTE
REPORTES
REPORTE INVENTARIO
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE INV
REPORTE VENTAS
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE VENTAS
REPORTE COMPRA-VENTA
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE COMPRA-VENTA
MONITOREO BAJOS DE EXISTENCIA
MONITOREO FECHAS DE CADUCIDAD