## CRONOGRAMA ENTREGADO
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | bar: 1
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
Crear formulario para generar ventas | bar: 1
Programar el proceso de ventas | bar: 2
Hacer formulario para consultar las ventas y hacer el filtrado | bar: 2
Programar el filtrado de ventas y hacer las operaciones correspondientes | bar: 3
Generar reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
Generar reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 3
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 3
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 5
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 5
Programar la cartera de clientes | bar: 6
Controlar pago de clientes en la cartera vencida | bar: 6
Procesar la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 6
Generar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Generar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9 to 11
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9 to 10
Hacer la búsqueda de productos | bar: 10
Diseñar carrito de compras | bar: 11
Eliminar productos agregados al carrito de compras | bar: 11
Actualizar datos de los productos agregados al carrito de compras | bar: 11
Empaquetado | bar: 12
Revisión | bar: 12
Ajustes | bar: 12
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 13
Desarrollo | bar: 13 to 15
Crear formulario para registrar pagos | bar: 13
Usar api de paypal para pagar. | bar: 14
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 15
Seguimiento de pedidos | bar: 15
Empaquetado | bar: 16
Revisión | bar: 16
Ajustes | bar: 16
Cierre | bar: 17

## 12 sprints
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de inventario | Análisis y requerimientos | bar: 1 to 2
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1 to 2
Desarrollo | bar: 1 to 2
Ingresar productos | bar: 1 to 2
Actualizar productos | bar: 1 to 2
Eliminar producto | bar: 1 to 2
Consultar producto | bar: 1 to 2
Empaquetado | bar: 1 to 2
Revisión | bar: 1 to 2
Ajustes | bar: 1 to 2
Sprint 2: Modulo de empleados | Análisis y requerimientos | bar: 3
Desarrollo | bar: 3
Alta de empleados | bar: 3
Baja de empleados | bar: 3
Actualización de los datos del empleado | bar: 3
Empaquetado | bar: 3
Revisión | bar: 3
Ajustes | bar: 3
Sprint 3: Modulo de ventas | Análisis y requerimientos | bar: 4 to 5
Desarrollo | bar: 4 to 5
Crear formulario para generar ventas | bar: 4 to 5
Codificar la generación de ventas | bar: 4 to 5
Empaquetado | bar: 4 to 5
Revisión | bar: 4 to 5
Ajustes | bar: 4 to 5
Sprint 4: Modulo de deudores | Análisis y requerimientos | bar: 6
Desarrollo | bar: 6
Registrar productos que han salido pero no se han procesado como vendidos en el sistema | bar: 6
Pasar a la venta los productos que están en stock de la lista de deudores. | bar: 6
Eliminar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
actualizar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
modificar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
consultar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
Empaquetado | bar: 6
Revisión | bar: 6
Ajustes | bar: 6
Sprint 5: Modulo de reportes | Análisis y requerimientos | bar: 7
Desarrollo | bar: 7
Reporte de movimientos. Entrada, salidas y actualización de los productos | bar: 7
Reporte de ventas diarias, semanal, mensual. | bar: 7
Corte general | bar: 7
Hacer un formulario para consultar las ventas y hacer el filtrado. | bar: 7
Codificar el filtrado de ventas y hacer las operaciones correspondientes | bar: 7
Empaquetado | bar: 7
Revisión | bar: 7
Ajustes | bar: 7
Sprint 6: Módulos de monitoreo de los productos | Análisis y requerimientos | bar: 8
Desarrollo | bar: 8
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 8
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 7: Modulo de busqueda | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9
Filtrar los productos por su características | bar: 9
Guardar historial de busqueda del cliente | bar: 9
Empaquetado | bar: 9
Revisión | bar: 9
Ajustes | bar: 9
Sprint 8: Modulo de carrito de compras | Análisis y requerimientos | bar: 10 to 11
Desarrollo | bar: 10 to 11
Guardar un historial de los productos seleccionados | bar: 10 to 11
Eliminar productos agregados al carrito de compras | bar: 10 to 11
Actualizar datos de lo productos agregados al carrito de compras | bar: 10 to 11
Empaquetado | bar: 10 to 11
Revisión | bar: 10 to 11
Ajustes | bar: 10 to 11
Sprint 9: Modulo del cliente | Análisis y requerimientos | bar: 12 to 13
Desarrollo | bar: 12 to 13
Alta de clientes | bar: 12 to 13
Baja de clientes | bar: 12 to 13
Actualización de clientes | bar: 12 to 13
Baja de clientes | bar: 12 to 13
Empaquetado | bar: 12 to 13
Revisión | bar: 12 to 13
Ajustes | bar: 12 to 13
Sprint 10: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 14 to 15
Desarrollo | bar: 14 to 15
Crear formulario para registrar pagos | bar: 14 to 15
Usar api de paypal o pago de efectivo a domicilio sólo en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. | bar: 14 to 15
verificar los datos ingresados | bar: 14 to 15
Autorizar la salida del producto | bar: 14 to 15
Empaquetado | bar: 14 to 15
Revisión | bar: 14 to 15
Ajustes | bar: 14 to 15
Sprint 11: Modulo de seguimiento de pedidos | Análisis y requerimientos | bar: 16 to 17
Desarrollo | bar: 16 to 17
Crear página para mostrar el seguimiento de pedido del producto | bar: 16 to 17
Definir una paqueteria a usar | bar: 16 to 17
Usar api de terceros para monitorear el pedido | bar: 16 to 17
Actualizar en tiempo real la ubicación y estado del paquete. | bar: 16 to 17
Empaquetado | bar: 16 to 17
Revisión | bar: 16 to 17
Ajustes | bar: 16 to 17
Sprint 12: Modulo de catalogo de productos: | Análisis y requerimientos | bar: 18 to 19
Desarrollo | bar: 18 to 19
Mostrar las nombre, imagen, precio y cantidad del producto | bar: 18 to 19
Asignar un estilo de vista de los productos | bar: 18 to 19
Empaquetado | bar: 18 to 19
Revisión | bar: 18 to 19
Ajustes | bar: 18 to 19
Cierre | bar: 20

## BACKLOG DEL PRODUCTO
BACKLOG DEL PRODUCTO
inventario del producto
Proceso de compra
Proceso de ventas
Reporte de ventas
Reporte de movimientos
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar
Administración de los empleados
Administración de los clientes
cartera vencida de clientes
reporte de la cartera de clientes
reportes de ventas por empleado
Mostrar el catálogo de productos
Hacer la búsqueda de productos
Crear el carrito de compras
Registro de pagos
Entregas a domicilio

## CRONOGRAMA ENTREGADO act v3
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | bar: 1
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
INVENTARIO DEL PRODUCTO | bar: 1
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
PROCESO DE COMPRA | bar: 1
Diseñar las vistas de registrar compras | bar: 1
Codificar el proceso de compras | bar: 2
Controlar el pago a crédito o pagados con proveedores | bar: 2
PROCESO DE VENTAS | bar: 2
Diseñar las vistas del proceso de ventas | bar: 2
codificar el proceso de ventas | bar: 2
REPORTE DE VENTAS | bar: 3
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | bar: 3
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 3
REPORTE DE MOVIMIENTOS | bar: 3
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
CORTE GLOBAL | bar: 3
Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales ganancia anual, inversion anual | bar: 3
NOTIFICAR PRODUCTOS POR AGOTARSE Y PROXIMOS A CADUCAR | bar: 4
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 4
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS | bar: 5 to 7
Diseñar la base de datos | bar: 5
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 5
ADMINISTRACION DE LOS CLIENTES | bar: 5
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 5
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES | bar: 5
Diseñar la cartera vencida de clientes | bar: 6
Codificar la cartera vencida de clientes | bar: 6
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida | bar: 6
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 6
REPORTE DE LA CARTERA DE CLIENTES | bar: 6
Diseñar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Codificar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
REPORTE DE VENTAS POR EMPLEADO | bar: 7
Diseñar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Codificar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9 to 11
MOSTRAR CATALOGO DE PRODUCTOS | bar: 9 to 11
Diseñar la base de datos | bar: 9 to 11
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9 to 10
HACER LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS | bar: 9 to 10
CREAR EL CARRITO DE COMPRAS | bar: 11
Empaquetado | bar: 12
Revisión | bar: 12
Ajustes | bar: 12
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 13
Desarrollo | bar: 13 to 15
REGISTRO DE PAGOS | bar: 13 to 15
Diseñar la base de datos | bar: 13 to 15
Diseñar vistas para registrar pagos | bar: 13
Usar api de paypal para pagar. | bar: 14
ENTREGAS A DOMICILIO | bar: 14
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 15
Crear el seguimiento de pedidos | bar: 15
Empaquetado | bar: 16
Revisión | bar: 16
Ajustes | bar: 16
Cierre | bar: 17

## Crononograma entregado V3 perso
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | 2: 05/10/2020-11-0ct-2020
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
INVENTARIO DEL PRODUCTO | bar: 1
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
PROCESO DE COMPRA | bar: 2
Diseñar las vistas de registrar compras | bar: 2
| Codificar el proceso de compras | 3: 12/10/2020-16-10/2020
Controlar el pago a crédito o pagados con proveedores | bar: 3
PROCESO DE VENTAS | bar: 3
Diseñar las vistas del proceso de ventas | bar: 3
codificar el proceso de ventas | bar: 3
| REPORTE DE VENTAS | 4: 19/19/2020-23/10/2020
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | bar: 4
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 4
| REPORTE DE MOVIMIENTOS | 5: 26/10/2020-30/10/2020
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 4
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 4
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
CORTE GLOBAL | bar: 5
Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales ganancia anual, inversion anual | bar: 5
NOTIFICAR PRODUCTOS POR AGOTARSE Y PROXIMOS A CADUCAR | bar: 5
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 5
ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS | bar: 6 to 7
Diseñar la base de datos | bar: 6
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 6
ADMINISTRACION DE LOS CLIENTES | bar: 6
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 6
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES | bar: 7
Diseñar la cartera vencida de clientes | bar: 7
Codificar la cartera vencida de clientes | bar: 7
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida | bar: 7
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 7
REPORTE DE LA CARTERA DE CLIENTES | bar: 7
Diseñar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Codificar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
REPORTE DE VENTAS POR EMPLEADO | bar: 8
Diseñar reportes de ventas por empleado | bar: 8
Codificar reportes de ventas por empleado | bar: 8
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9
MOSTRAR CATALOGO DE PRODUCTOS | bar: 9
Diseñar la base de datos | bar: 9
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9
HACER LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS | bar: 9
CREAR EL CARRITO DE COMPRAS | bar: 10
Empaquetado | bar: 10
Revisión | bar: 10
Ajustes | bar: 10
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 11
Desarrollo | bar: 11
REGISTRO DE PAGOS | bar: 11
Diseñar la base de datos | bar: 11
Diseñar vistas para registrar pagos | bar: 11
Usar api de paypal para pagar. | bar: 12 to 13
ENTREGAS A DOMICILIO | bar: 12 to 13
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 12 to 13
Crear el seguimiento de pedidos | bar: 12 to 13
Empaquetado | bar: 12 to 13
Revisión | bar: 12 to 13
Ajustes | bar: 12 to 13
Cierre | bar: 14

## CAMBIOS REVISADO DOCTORA
Actividades
Administrar productos
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi.
Crear la base de datos | inventario del producto |  |  | PETICIONES
crear el MVC de los productos | Proceso de compra | pagado adeudo notificar |  | Visualizar ganancias por sucursal
Realizar el CRUD de los productos | Proceso de ventas |  |  | checar como se va a separar por sucursal el inventario
Diseñar las vistas del proceso de ventas | Reporte de ventas
Codificar el proceso de ventas | Reporte de movimientos
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | Notificar productos que por agotarse y próximos a caducar |  |  | CAMPOS CALCULABLES
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. |  |  |  | GANANCIAS en compra-producto
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. |  |  |  | precio en producto
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos.
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar
Administrar usuarios
Diseñar la base de datos
Crear el MVC de los empleados | Administración de los empleados
Realizar el CRUD de los empleados | Administración de los clientes
Crear el MVC de los clientes | cartera vencida de clientes
Realizar el CRUD de los clientes | reporte de la cartera de clientes
Diseñar la cartera vencida de clientes | reportes de ventas por empleado
Codificar la cartera vencida de clientes
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida
Diseñar reporte de la cartera de clientes
Codificar reporte de la cartera de clientes
Diseñar reportes de ventas por empleado
Codificar reportes de ventas por empleado
Administrar compras
Diseñar la base de datos | Mostrar el catálogo de productos
Mostrar el catálogo de productos | Hacer la búsqueda de productos
Hacer la búsqueda de productos | Crear el carrito de compras
Crear el carrito de compras
Administrar pagos
Diseñar la base de datos
Diseñar vistas para registrar pagos | Registro de pagos |  | Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales
Usar api de paypal para pagar. | Entregas a domicilio |  | ganancia anual, inversion anual,
Usar api de terceros para entregas a domicilio.
Crear el seguimiento de pedidos

## MODULOS
Columna1 | Columna2
MODULOS DEL PUNTO DE VENTA Y ECOMMERCE DE FARMACIAS GI
MODULO DE INVENTARIO | Ingresar producto
Eliminar producto
Actualizar producto
Consultar el producto
MODULO DE EMPLEADOS | Alta de empleados
Baja de empleados
Actualización de los datos del empleado
MODULO DE USUARIOS
MODULO DE CLIENTES
MODULO DE COMPRAS
MODULO DE PAGOS COMPRAS
MODULO DE VENTA
MODULO CARTERA VENCIDA DE CLIENTES
MODULO: MONITOREO DE LOS PRODUCTOS
MODULO DE REPORTES
MODULO: CONTROL DE INVENTARIO RAPIDO
MODULOS DEL ECOMMERCE
MODULO CATALOGO DE PRODUCTOS
MODULO SECCION DE CONTENIDO
MODULO INSCRIPCION CLIENTE
MODULO CARRITO DE COMPRAS
MODULO DE COTIZACION
MODULO DE MEDIOS DE PAGO
MODULO DE HISTORIAL DE PEDIDOS
MODULO SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

## Hoja1
MODULO CARTERA VENCIDA DE CLIENTES | ● Registrar productos que han salido, pero no se han procesado como vendidos en el sistema
● Pasar a la venta los productos que están en stock de la lista de deudores.
● Eliminar los productos de la lista de deudores.
● Actualizar los productos de la lista de deudores.
● Modificar los productos de la lista de deudores.
● Consultar los productos de la lista de deudores.
MODULO DE REPORTES | ● Reporte de movimientos. Entrada, salidas y actualización de los productos
● Reporte de ventas diarias, semanal, mensual.
● Corte general
● Hacer un formulario para consultar las ventas y hacer el filtrado.
● Codificar el filtrado de ventas y hacer las operaciones correspondientes
VERIFICAR: VALIDAR CAMPOS MANDAR MENSAJES DE CONFIRMACION CHECAR MODULOS CHECAR SUBPRODUCTO ACTUALIZAR LOS ICONOS HEBER DEBE CAMBIAR EL STATUS A UNSIGNEINTEGER STOCK O INVENTARIO COMPONER VENTA STOCK DE PRODUCTOS CHECAR BIEN EL BUSCADOR DE PRODUCTO
MODULO | REVISADO
MODULOS TESTEAR
ACTIVIDADES:
empleados | VENTAS |  |  | EXPLICACION DE MODULOS
usuarios | GENERAR VENTAS |  |  | VALIDACION DE CAMPOS *
CONSULTAR VENTAS
sucursal | DEVOLUCION |  |  | USUARIO ADMINISTRADOR OK*
clientes -> error | CLIENTES |  |  | USUARIO EMPLEADO *
proveedores -> ok | CREAR CLIENTE |  |  | Alta de empleados por el administrador OK
depto-> OK | EDITAR CLIENTE |  |  | Alta de sucursal por el administrador OK
CONSULTAR CLIENTES
crud productos | ELIMINAR CLIENTE |  |  | Agregar empleados a la nueva sucursal OK
inventario | PROVEEDOR |  |  | Nuevos departamentos OK
agregar de stock | CREAR PROVEEDOR |  |  | Nuevos productos (Crud) OK
alta productos | DAR DE BAJA PROVEEDOR |  |  | Agregar Curp automáticamente ***
proximos a caducar | EDITAR PROVEEDOR |  |  | Presentar acceso OK
inventario rapido | ALTA PROVEEDOR |  |  | Alta de sucursales OK
CONSULTAR PROVEEDOR
USUARIO ADMINISTRADOR OK* | COMPRAS |  |  | sucursales CRUD OK
USUARIO EMPLEADO * | CONSULTAR COMPRAS
Alta de empleados por el administrador OK | CREAR COMPRAS
Alta de sucursal por el administrador OK | PAGOS
Agregar empleados a la nueva sucursal OK | INVENTARIO
Nuevos departamentos OK | DEPARTAMENTOS
Nuevos productos (Crud) OK | CREAR DEPTO
Agregar Curp automáticamente *** | EDITAR DEPTO
Presentar acceso OK | ELIMINAR DEPTO
Alta de sucursales OK | NUEVO PRODUCTO
sucursales CRUD OK | AGREGAR STOCK
departamento | ALTA PRODUCTOS
clientes | BAJA PRODUCTOS
sucursal | EDITAR PRODUCTOS
CONSULTAR PRODUCTO
proveedor | EDITAR: PRECIO, COSTO Y EXISTENCIA PROD
devoluciones | PROXIMOS A CADUCAR
lista deudores | INVENTARIO RAPIDO
SUBPRODUCTO
empleados | AGREGAR SUBPRODUCTO
pago compras | ELIMINAR SUBPRODUCTO
compras | SUBPRODUCTO: EXISTENCIA STOCK | :
ventas | SUBPRODUCTO: EXISTENCIA NUEVO
CONSULTAR SUBPRODUCTOS
OFERTAS
CONSULTAR OFERTAS
inventario | ADMINISTRACION |  | AGREGAR CONSULTAR EN TODOS
corte | SUCURSALES
reporte inventario | CREAR SUCURSAL
reporte ventas | DAR DE BAJA SUCURSAL
MONITOREO | EDITAR SUCURSAL
ENVIAR CORREO DE BAJAS DE EXISTENCIA | CONSULTAR SUCURSAL
ENVIAR CORREO PROXIMOS A CADUCAR | ALTA SUCURSAL
AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSAL
ELIMINAR EMPLEADOS DE LA SUCURSAL
DAR PERMISOS A EMPLEADOS EN SUCURSAL
EMPLEADOS
CREAR EMPLEADO
EDITAR EMPLEADO
ELIMINAR EMPLEADO
CONSULTAR EMPLEADO
LISTA DEUDORES
ABONAR DEUDAS
CORTE
IMPRIMIR CORTE
REPORTES
REPORTE INVENTARIO
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE INV
REPORTE VENTAS
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE VENTAS
REPORTE COMPRA-VENTA
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE COMPRA-VENTA
MONITOREO BAJOS DE EXISTENCIA
MONITOREO FECHAS DE CADUCIDAD

## Hoja2
ok | [6 empty] | REALIZADO
departamento | CRUD | OK |  | pendiente eliminar sucursal porque se le agrega usuario admin |  |  | quitar ofertas opc en inventario
clientes | CRUD | OK |  | agregar rutas poner url o que parte estamos |  |  | cargar oferta en inventario
sucursal | CRUD | ok * eliminar |  | El<iminar empleado |  |  | signo de pesos en totales de repportes
proveedor | CRUD | OK |  | checar perdidas? |  |  | cargar en ventas productos con status 1
devoluciones | ok
lista deudores | ok |  |  | separar cantidad de cantidad subproductos en inventario? |  |  | proximos a caducar inv
|  |  |  | verificar las fechas en reporte inv |  |  | ABONO SIN NEGATIVO Y NO EXCEDA LA COMPRA
empleados | crear, agregar a sucursal, ver todos los empleados gral, |  |  | imprimir reportes |  |  | confirmar devolucion
pago compras |  |  |  | corregir reporte ventas |  |  | ofertas.png EN VENTAS
compras | crear, ver |  |  | hacer lo que la doctora quiere |  |  | borrar detalle en devolucion
ventas |  |  |  | imprimir ticket |  |  | actualiazar a "agregar existencia"
|  |  |  | documentacion punto venta avanzar |  |  | checar mayusculas
inventario | crear productos, agregar de stock, alta productos, proximos a caducar, ofertas |  |  | verificar metodos corte cajA |  |  | eistencia menor o igual a piezas EN SUBPRODUCTOS?
corte |  |  |  | ya |  |  | total de compra
reporte inventario |  | piezas | FALTA HACER | restar al inventario existencia de productos dados de baja |  |  | MAYUSCULA DETALLE DEVOLUCION
reporte ventas |  | observacion |  | checar lista deudores corresponda a la sucursal actual y demas vistas tambien |  |  | entradas nuevos productos: quitar no especificado cuando elija un cajero
|  | producto |  | cambiar user admin@gmail.com |  |  | cambiar texto de reportes nombres
PIDIO ASESORA EXTERNA |  | eliminar -> existencia 0 |  | buscador en agregar de stock |  |  | testear cargar subproductos
cantidad de compra |  | perdidas y ganancias en inventario ? | ocultar clave | ocultar clave |  |  | ventas no poner home ni atrás
cantidad de venta |  |  | buscador en agregar de stock | corregir vermas acciones con ajax o fetch |  |  | agregar icono regresar a subproducto
cantidad de ganancia |  | existencia | corregir vermas acciones con ajax o fetch |  |  |  | lista deudor corregir responsibidad
inventario |  | costo | PIDIO ASESORA EXTERNA |  |  |  | boton regresa en vistas
|  | precio | cantidad de compra |  |  |  | el cliente se agrego correctamente
|  | Route::get('eliSubproducto/{id}', [SubproductoController::class,'eliminar']); | cantidad de venta |  | filtrar por tipo inventario
cantidad de inventario por sucursal | ok |  | cantidad de ganancia
monto en inventario | ok |  | inventario
cantidad | ok |  | imprimir reportes
modificar costos | ok | REPORTES CORREGIR | hacer lo que la doctora quiere |  | paginar
modificar existencias | ok |  | verificar las fechas en reporte inv |  | $datos['empleados'] = Empleados::paginate(5);
gsnancia mas inventario |  |  | paginate de inventario?
|  |  | total ganancia total perdida en inventario |  | {{$empleados->links() }}
|  | FALTA HACER | confirmar abonos realizados
IMPRIMIR REPORTES
|  | IMPRIMIR TICKET DIRECTO | validar correo en crear empleado
|  | CALCULAR GANACIAS | confirmaciones en empleado gral
|  | CALCULAR PERDIDAS* | desabilitar boton admon a empleados
|  | VERIFICAR SUBICONOS | vrevisar verificar correo
|  | NO SE VE NADA EN OFERTA | enviar clave por correo: adicionar usuario, correo,
|  | HACER MANUAL DE USUARIO | farmacias gi envie el correo y no heber | ok
|  | CHECAR CON HEBER FECHAS REPORTES | mandar mensaje de empleado no ah sido logeado en este sucursal?
|  | ICONO REGRESAR EN REPORTES | el administrador no puede seleccionar clientes para verlos
|  |  | EN EL BUSCADOR DE INVENTARIO QUITAR SUBPRODUCTOS Y OFERTAS |  |  | ok
CONFIRMAR EDITAR PRODUCTO
|  | cobrar e imprimir ticket quitar en venta | stock de productos poner icono regresar | ok
|  | mensaje cnofirmacion devolucion | reducir tamaño caducidad de los productos | ok
|  | limpiar modal venta devolunion | poner ojo en clave cobrar venta?
imprimir directo ticket y no generar archivo
buscar venta devolucion cambiar nombre empleado administracion bien
no calcula devolucion en devolver
optimizar codigo