## CRONOGRAMA ENTREGADO
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | bar: 1
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
Crear formulario para generar ventas | bar: 1
Programar el proceso de ventas | bar: 2
Hacer formulario para consultar las ventas y hacer el filtrado | bar: 2
Programar el filtrado de ventas y hacer las operaciones correspondientes | bar: 3
Generar reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
Generar reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 3
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 3
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 5
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 5
Programar la cartera de clientes | bar: 6
Controlar pago de clientes en la cartera vencida | bar: 6
Procesar la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 6
Generar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Generar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9 to 11
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9 to 10
Hacer la búsqueda de productos | bar: 10
Diseñar carrito de compras | bar: 11
Eliminar productos agregados al carrito de compras | bar: 11
Actualizar datos de los productos agregados al carrito de compras | bar: 11
Empaquetado | bar: 12
Revisión | bar: 12
Ajustes | bar: 12
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 13
Desarrollo | bar: 13 to 15
Crear formulario para registrar pagos | bar: 13
Usar api de paypal para pagar. | bar: 14
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 15
Seguimiento de pedidos | bar: 15
Empaquetado | bar: 16
Revisión | bar: 16
Ajustes | bar: 16
Cierre | bar: 17

## 12 sprints
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de inventario | Análisis y requerimientos | bar: 1 to 2
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1 to 2
Desarrollo | bar: 1 to 2
Ingresar productos | bar: 1 to 2
Actualizar productos | bar: 1 to 2
Eliminar producto | bar: 1 to 2
Consultar producto | bar: 1 to 2
Empaquetado | bar: 1 to 2
Revisión | bar: 1 to 2
Ajustes | bar: 1 to 2
Sprint 2: Modulo de empleados | Análisis y requerimientos | bar: 3
Desarrollo | bar: 3
Alta de empleados | bar: 3
Baja de empleados | bar: 3
Actualización de los datos del empleado | bar: 3
Empaquetado | bar: 3
Revisión | bar: 3
Ajustes | bar: 3
Sprint 3: Modulo de ventas | Análisis y requerimientos | bar: 4 to 5
Desarrollo | bar: 4 to 5
Crear formulario para generar ventas | bar: 4 to 5
Codificar la generación de ventas | bar: 4 to 5
Empaquetado | bar: 4 to 5
Revisión | bar: 4 to 5
Ajustes | bar: 4 to 5
Sprint 4: Modulo de deudores | Análisis y requerimientos | bar: 6
Desarrollo | bar: 6
Registrar productos que han salido pero no se han procesado como vendidos en el sistema | bar: 6
Pasar a la venta los productos que están en stock de la lista de deudores. | bar: 6
Eliminar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
actualizar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
modificar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
consultar los productos de la lista de deudores. | bar: 6
Empaquetado | bar: 6
Revisión | bar: 6
Ajustes | bar: 6
Sprint 5: Modulo de reportes | Análisis y requerimientos | bar: 7
Desarrollo | bar: 7
Reporte de movimientos. Entrada, salidas y actualización de los productos | bar: 7
Reporte de ventas diarias, semanal, mensual. | bar: 7
Corte general | bar: 7
Hacer un formulario para consultar las ventas y hacer el filtrado. | bar: 7
Codificar el filtrado de ventas y hacer las operaciones correspondientes | bar: 7
Empaquetado | bar: 7
Revisión | bar: 7
Ajustes | bar: 7
Sprint 6: Módulos de monitoreo de los productos | Análisis y requerimientos | bar: 8
Desarrollo | bar: 8
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 8
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 7: Modulo de busqueda | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9
Filtrar los productos por su características | bar: 9
Guardar historial de busqueda del cliente | bar: 9
Empaquetado | bar: 9
Revisión | bar: 9
Ajustes | bar: 9
Sprint 8: Modulo de carrito de compras | Análisis y requerimientos | bar: 10 to 11
Desarrollo | bar: 10 to 11
Guardar un historial de los productos seleccionados | bar: 10 to 11
Eliminar productos agregados al carrito de compras | bar: 10 to 11
Actualizar datos de lo productos agregados al carrito de compras | bar: 10 to 11
Empaquetado | bar: 10 to 11
Revisión | bar: 10 to 11
Ajustes | bar: 10 to 11
Sprint 9: Modulo del cliente | Análisis y requerimientos | bar: 12 to 13
Desarrollo | bar: 12 to 13
Alta de clientes | bar: 12 to 13
Baja de clientes | bar: 12 to 13
Actualización de clientes | bar: 12 to 13
Baja de clientes | bar: 12 to 13
Empaquetado | bar: 12 to 13
Revisión | bar: 12 to 13
Ajustes | bar: 12 to 13
Sprint 10: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 14 to 15
Desarrollo | bar: 14 to 15
Crear formulario para registrar pagos | bar: 14 to 15
Usar api de paypal o pago de efectivo a domicilio sólo en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. | bar: 14 to 15
verificar los datos ingresados | bar: 14 to 15
Autorizar la salida del producto | bar: 14 to 15
Empaquetado | bar: 14 to 15
Revisión | bar: 14 to 15
Ajustes | bar: 14 to 15
Sprint 11: Modulo de seguimiento de pedidos | Análisis y requerimientos | bar: 16 to 17
Desarrollo | bar: 16 to 17
Crear página para mostrar el seguimiento de pedido del producto | bar: 16 to 17
Definir una paqueteria a usar | bar: 16 to 17
Usar api de terceros para monitorear el pedido | bar: 16 to 17
Actualizar en tiempo real la ubicación y estado del paquete. | bar: 16 to 17
Empaquetado | bar: 16 to 17
Revisión | bar: 16 to 17
Ajustes | bar: 16 to 17
Sprint 12: Modulo de catalogo de productos: | Análisis y requerimientos | bar: 18 to 19
Desarrollo | bar: 18 to 19
Mostrar las nombre, imagen, precio y cantidad del producto | bar: 18 to 19
Asignar un estilo de vista de los productos | bar: 18 to 19
Empaquetado | bar: 18 to 19
Revisión | bar: 18 to 19
Ajustes | bar: 18 to 19
Cierre | bar: 20

## BACKLOG DEL PRODUCTO
BACKLOG DEL PRODUCTO
inventario del producto
Proceso de compra
Proceso de ventas
Reporte de ventas
Reporte de movimientos
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar
Administración de los empleados
Administración de los clientes
cartera vencida de clientes
reporte de la cartera de clientes
reportes de ventas por empleado
Mostrar el catálogo de productos
Hacer la búsqueda de productos
Crear el carrito de compras
Registro de pagos
Entregas a domicilio

## CRONOGRAMA ENTREGADO act v3
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | bar: 1
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
INVENTARIO DEL PRODUCTO | bar: 1
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
PROCESO DE COMPRA | bar: 1
Diseñar las vistas de registrar compras | bar: 1
Codificar el proceso de compras | bar: 2
Controlar el pago a crédito o pagados con proveedores | bar: 2
PROCESO DE VENTAS | bar: 2
Diseñar las vistas del proceso de ventas | bar: 2
codificar el proceso de ventas | bar: 2
REPORTE DE VENTAS | bar: 3
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | bar: 3
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 3
REPORTE DE MOVIMIENTOS | bar: 3
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 3
CORTE GLOBAL | bar: 3
Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales ganancia anual, inversion anual | bar: 3
NOTIFICAR PRODUCTOS POR AGOTARSE Y PROXIMOS A CADUCAR | bar: 4
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 4
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS | bar: 5 to 7
Diseñar la base de datos | bar: 5
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 5
ADMINISTRACION DE LOS CLIENTES | bar: 5
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 5
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES | bar: 5
Diseñar la cartera vencida de clientes | bar: 6
Codificar la cartera vencida de clientes | bar: 6
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida | bar: 6
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 6
REPORTE DE LA CARTERA DE CLIENTES | bar: 6
Diseñar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Codificar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
REPORTE DE VENTAS POR EMPLEADO | bar: 7
Diseñar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Codificar reportes de ventas por empleado | bar: 7
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9 to 11
MOSTRAR CATALOGO DE PRODUCTOS | bar: 9 to 11
Diseñar la base de datos | bar: 9 to 11
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9 to 10
HACER LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS | bar: 9 to 10
CREAR EL CARRITO DE COMPRAS | bar: 11
Empaquetado | bar: 12
Revisión | bar: 12
Ajustes | bar: 12
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 13
Desarrollo | bar: 13 to 15
REGISTRO DE PAGOS | bar: 13 to 15
Diseñar la base de datos | bar: 13 to 15
Diseñar vistas para registrar pagos | bar: 13
Usar api de paypal para pagar. | bar: 14
ENTREGAS A DOMICILIO | bar: 14
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 15
Crear el seguimiento de pedidos | bar: 15
Empaquetado | bar: 16
Revisión | bar: 16
Ajustes | bar: 16
Cierre | bar: 17

## Crononograma entregado V3 perso
Sprint | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sprint 1: Módulo de administración de productos | Análisis y requerimientos | 2: 05/10/2020-11-0ct-2020
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi. | bar: 1
Desarrollo | bar: 1 to 3
INVENTARIO DEL PRODUCTO | bar: 1
Realizar CRUD de los productos | bar: 1
PROCESO DE COMPRA | bar: 2
Diseñar las vistas de registrar compras | bar: 2
| Codificar el proceso de compras | 3: 12/10/2020-16-10/2020
Controlar el pago a crédito o pagados con proveedores | bar: 3
PROCESO DE VENTAS | bar: 3
Diseñar las vistas del proceso de ventas | bar: 3
codificar el proceso de ventas | bar: 3
| REPORTE DE VENTAS | 4: 19/19/2020-23/10/2020
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | bar: 4
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. | bar: 4
| REPORTE DE MOVIMIENTOS | 5: 26/10/2020-30/10/2020
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 4
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. | bar: 4
Empaquetado | bar: 4
Revisión | bar: 4
Ajustes | bar: 4
Sprint 2: Modulo de administracion de usuarios | Análisis y requerimientos | bar: 5
Desarrollo | bar: 5 to 7
CORTE GLOBAL | bar: 5
Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales ganancia anual, inversion anual | bar: 5
NOTIFICAR PRODUCTOS POR AGOTARSE Y PROXIMOS A CADUCAR | bar: 5
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar | bar: 5
ADMINISTRACION DE LOS EMPLEADOS | bar: 6 to 7
Diseñar la base de datos | bar: 6
Realizar el CRUD de los empleados | bar: 6
ADMINISTRACION DE LOS CLIENTES | bar: 6
Realizar el CRUD de los clientes | bar: 6
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES | bar: 7
Diseñar la cartera vencida de clientes | bar: 7
Codificar la cartera vencida de clientes | bar: 7
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida | bar: 7
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida | bar: 7
REPORTE DE LA CARTERA DE CLIENTES | bar: 7
Diseñar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
Codificar reporte de la cartera de clientes | bar: 7
REPORTE DE VENTAS POR EMPLEADO | bar: 8
Diseñar reportes de ventas por empleado | bar: 8
Codificar reportes de ventas por empleado | bar: 8
Empaquetado | bar: 8
Revisión | bar: 8
Ajustes | bar: 8
Sprint 3: Modulo de compras | Análisis y requerimientos | bar: 9
Desarrollo | bar: 9
MOSTRAR CATALOGO DE PRODUCTOS | bar: 9
Diseñar la base de datos | bar: 9
Mostrar el catálogo de productos | bar: 9
HACER LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS | bar: 9
CREAR EL CARRITO DE COMPRAS | bar: 10
Empaquetado | bar: 10
Revisión | bar: 10
Ajustes | bar: 10
Sprint 4: Modulo de pagos | Análisis y requerimientos | bar: 11
Desarrollo | bar: 11
REGISTRO DE PAGOS | bar: 11
Diseñar la base de datos | bar: 11
Diseñar vistas para registrar pagos | bar: 11
Usar api de paypal para pagar. | bar: 12 to 13
ENTREGAS A DOMICILIO | bar: 12 to 13
Usar api de terceros para entregas a domicilio. | bar: 12 to 13
Crear el seguimiento de pedidos | bar: 12 to 13
Empaquetado | bar: 12 to 13
Revisión | bar: 12 to 13
Ajustes | bar: 12 to 13
Cierre | bar: 14

## CAMBIOS REVISADO DOCTORA
Actividades
Administrar productos
Conocer los procesos de compra-venta en farmacias Gi.
Crear la base de datos | inventario del producto |  |  | PETICIONES
crear el MVC de los productos | Proceso de compra | pagado adeudo notificar |  | Visualizar ganancias por sucursal
Realizar el CRUD de los productos | Proceso de ventas |  |  | checar como se va a separar por sucursal el inventario
Diseñar las vistas del proceso de ventas | Reporte de ventas
Codificar el proceso de ventas | Reporte de movimientos
Diseñar las vistas para generar reportes de ventas | Notificar productos que por agotarse y próximos a caducar |  |  | CAMPOS CALCULABLES
Codificar el reporte de ventas diarias, semanal y mensual. |  |  |  | GANANCIAS en compra-producto
Diseñar las vistas del reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos. |  |  |  | precio en producto
Codificar el reporte de movimientos: Entrada, salidas y actualización de los productos.
Notificar productos que están por agotarse y próximos a caducar
Administrar usuarios
Diseñar la base de datos
Crear el MVC de los empleados | Administración de los empleados
Realizar el CRUD de los empleados | Administración de los clientes
Crear el MVC de los clientes | cartera vencida de clientes
Realizar el CRUD de los clientes | reporte de la cartera de clientes
Diseñar la cartera vencida de clientes | reportes de ventas por empleado
Codificar la cartera vencida de clientes
Controlar el pago de clientes en la cartera vencida
Codificar el proceso de la venta de productos que están en cartera vencida
Diseñar reporte de la cartera de clientes
Codificar reporte de la cartera de clientes
Diseñar reportes de ventas por empleado
Codificar reportes de ventas por empleado
Administrar compras
Diseñar la base de datos | Mostrar el catálogo de productos
Mostrar el catálogo de productos | Hacer la búsqueda de productos
Hacer la búsqueda de productos | Crear el carrito de compras
Crear el carrito de compras
Administrar pagos
Diseñar la base de datos
Diseñar vistas para registrar pagos | Registro de pagos |  | Corte global: Anual, ingresos, ventas, cortes mensuales
Usar api de paypal para pagar. | Entregas a domicilio |  | ganancia anual, inversion anual,
Usar api de terceros para entregas a domicilio.
Crear el seguimiento de pedidos

## MODULOS
Columna1 | Columna2
MODULOS DEL PUNTO DE VENTA Y ECOMMERCE DE FARMACIAS GI
MODULO DE INVENTARIO | Ingresar producto
Eliminar producto
Actualizar producto
Consultar el producto
MODULO DE EMPLEADOS | Alta de empleados
Baja de empleados
Actualización de los datos del empleado
MODULO DE USUARIOS
MODULO ADMINISTRACION
MODULO DE CLIENTES
MODULO DE COMPRAS
MODULO DE PAGOS COMPRAS
MODULO DE VENTA
MODULO CARTERA VENCIDA DE CLIENTES
MODULO: MONITOREO DE LOS PRODUCTOS
MODULO: CONTROL DE INVENTARIO RAPIDO
MODULO DE REPORTES
MODULOS DEL ECOMMERCE
MODULO CATALOGO DE PRODUCTOS
MODULO SECCION DE CONTENIDO
MODULO INSCRIPCION CLIENTE
MODULO CARRITO DE COMPRAS
MODULO DE MEDIOS DE PAGO
MODULO DE COTIZACION
MODULO DE HISTORIAL DE PEDIDOS
MODULO SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

## Hoja1
VERIFICAR: |  |  |  | REALIZADOS
ok
VALIDAR CAMPOS |  |  |  | departamento | CRUD | OK
HEBER DEBE CAMBIAR EL STATUS A UNSIGNEINTEGER |  |  |  | clientes | CRUD | OK
|  | listar devoluciones |  | sucursal | CRUD | ok * eliminar
|  | imprimir ticket abono deudores.ticket en devolucion |  | proveedor | CRUD | OK
Quitar los console en los códigos |  | terminar compra-venta |  | devoluciones | ok
confirmar venta |  | pagos con paypal |  | lista deudores | ok
SE MUERE EN CORTE DE CAJA |  | historial de pedidos |  | empleados | crear, agregar a sucursal, ver todos los empleados gral,
pedir clave del empleado en los movimientos |  | imprimir directo ticket y no generar archivo |  | pago compras
Investigar pagos con tarjeta de credito |  | Programar en cierto tiempo los mensajes de confirmacion |  | compras | crear, ver
ventas
|  | COSTO DEL PRODUCTO SIN PUNTO |  | inventario | crear productos, agregar de stock, alta productos, proximos a caducar, ofertas
checar modos de pago para farmacias gi ecommerce |  | Precio sin punto |  | corte
|  |  |  | reporte inventario |  | perdidas y ganancias en inventario ?
seguimiento del pedido actual |  |  |  | reporte ventas |  | existencia
CALCULAR GANACIAS |  | corregir existencias |  | REALIZADO
CALCULAR PERDIDAS* |  | corregir insertar productos por codigo de barras y o nombre error | ** probar una vez cargados nuevos datos | checar ventas a credito, ecommerce,
VERIFICAR SUBICONOS |  | corregir formato de corte de caja |  | agregar actualizar existencia
NO SE VE NADA EN OFERTA |  | orregir reporte de inventario: solo funciona con salidas |  | mando error en compra: error fechade compra
exportar inventarios filtrados o todos |  | terminar reportes diarios como lo quiere la doctora | AQUÍ | enviarle los datos al formato corte
checar que la eñe se registre bien en la bd tanto en el servidor como local |  | terminar los terminos ya agregados en marco teorico | AQUÍ | actualizar icono reporet inventario
revisar notifcaciones de productos bajos y proximos a caducar |  | estructurar desarrollo en la documentacion | AQUÍ | cajero corte
MONITOREO |  | complementar manual de usuario | AQUÍ | checar cantidad de ventas al diA CORTE CAJA
ENVIAR CORREO DE BAJAS DE EXISTENCIA |  | impresión directo del ticket |  | pendiente eliminar sucursal porque se le agrega usuario admin
ENVIAR CORREO PROXIMOS A CADUCAR |  | darle responsibidad a vistas del ecomerce |  | agregar rutas poner url o que parte estamos
AGREGAR CONSULTAR EN TODOS |  | checar las fechas de caducidad no los guardo : error fehcas de caducidad |  | El<iminar empleado
PIDIO ASESORA EXTERNA |  | vistas de seguimiento de pedido |  | checar perdidas?
cantidad de compra |  | terminar pagos contraentrega |  | separar cantidad de cantidad subproductos en inventario?
cantidad de venta |  | pagos paypal |  | verificar las fechas en reporte inv
cantidad de ganancia |  | vistas del modulo de cotizacion |  | imprimir reportes
inventario |  | confirmar correo de los clientes que se registran en el ecommerce |  | corregir reporte ventas
buscador en agregar de stock |  | testear envios de correos del modulo monitoreo |  | hacer lo que la doctora quiere
testear vistas punto venta. Modulos testear |  | cargar bd de pruebas y respaldar para trabajar sobre eso |  | verificar metodos corte cajA
terminar manual de usuario |  | tener 10 valores diferentes para las pruebas |  | ya
paginate de inventario? |  | checar las observaciones que dijo Sorroza del proyecto |  | restar al inventario existencia de productos dados de baja
total ganancia total perdida en inventario |  |  |  | checar lista deudores corresponda a la sucursal actual y demas vistas tambien
validar correo en crear empleado |  | create trigger productosTriger after insert on productos for each row |  | cambiar user admin@gmail.com
enviar clave por correo: adicionar usuario, correo, |  | insert into reg_productos(coditoArticulo, nombreArticulo, precio, insertado) |  | buscador en agregar de stock
FOTO PERSONAL PANORAMICA: img_1220 |  | values(new.codigoArticulo, new.nombreArticulo, new.precio, now() ) |  | ocultar clave
INDIVIDUAL PARA AGRADECIEMNTO. IMG_1221 |  |  |  | corregir vermas acciones con ajax o fetch
FOTO FAMILAIR |  | el error de no hay productos aparece despues al crear subproducto |  | filtrar por tipo inventario
FOTO DE RELAJO |  |  |  | ACTIVIDADES:
INDIVIDUAL REGALIA |  | NUEVOS ERRORES 22-05-2021 |  | EXPLICACION DE MODULOS
9512861203 |  | agregar nombre a sucursal |  | VALIDACION DE CAMPOS *
fotomontaje para familiar |  | Agregar boton cancelar en los edit ?
carrera |  | PONER EN UNA SOLA FILA PAREJO TODOS LOS BOTONES DE GUARDAR Y ELIMINAR? |  | USUARIO ADMINISTRADOR OK*
|  | imprimir ticket abono deudores |  | USUARIO EMPLEADO *
amount |  | el campo de abono no debe quedar vacio porque si inserta abono vacio |  | Alta de empleados por el administrador OK
description |  | abono no debe ser mayor a deuda porque si deja agregar un numero mayor y devuelve un debe negativo pero si lo cacha al hacer el abono |  | Alta de sucursal por el administrador OK
custom |  | ocurre un error si pongo cero en abonar para calcular resto
MEDIOS DE PAGO |  |  |  | Agregar empleados a la nueva sucursal OK
QUE DEPARTAMENTOS |  |  |  | Nuevos departamentos OK
TODAS LAS SUCURSALES. |  |  |  | Nuevos productos (Crud) OK
Pagos de paypal. |  |  |  | Agregar Curp automáticamente ***
Cotizaciones. |  |  |  | Presentar acceso OK
Resumen |  |  |  | Alta de sucursales OK
contraentrega |  |  |  | sucursales CRUD OK
USUARIO ADMINISTRADOR OK*
INTRODUCCION |  |  |  | USUARIO EMPLEADO *
OBJETIVO |  |  |  | Alta de empleados por el administrador OK
ALCANCE | : |  |  | Alta de sucursal por el administrador OK
USUARIOS |  |  |  | Agregar empleados a la nueva sucursal OK
EMPLEADOS |  |  |  | Nuevos departamentos OK
ADMINISTRADOR |  |  |  | Nuevos productos (Crud) OK
CLIENTES |  |  |  | Agregar Curp automáticamente ***
Presentar acceso OK
MODULOS |  |  |  | Alta de sucursales OK
imprimir pos |  |  |  | sucursales CRUD OK
departamento
EN EL BUSCADOR DE INVENTARIO QUITAR SUBPRODUCTOS Y OFERTAS |  |  |  | clientes
imprimir reportes |  |  |  | sucursal
REALIZADO
quitar ofertas opc en inventario
cargar oferta en inventario
signo de pesos en totales de repportes
cargar en ventas productos con status 1
proximos a caducar inv
ABONO SIN NEGATIVO Y NO EXCEDA LA COMPRA
confirmar devolucion
ofertas.png EN VENTAS
borrar detalle en devolucion
actualiazar a "agregar existencia"
checar mayusculas
eistencia menor o igual a piezas EN SUBPRODUCTOS?
total de compra
MAYUSCULA DETALLE DEVOLUCION
entradas nuevos productos: quitar no especificado cuando elija un cajero
cambiar texto de reportes nombres
testear cargar subproductos
ventas no poner home ni atrás
agregar icono regresar a subproducto
lista deudor corregir responsibidad
boton regresa en vistas
el cliente se agrego correctamente
REALIZADO
MANDAR MENSAJES DE CONFIRMACION
CHECAR MODULOS
ACTUALIZAR LOS ICONOS
STOCK O INVENTARIO
CHECAR BIEN EL BUSCADOR DE PRODUCTO
CHECAR SUBPRODUCTO
mandar mensaje cuando no hay productos en un depto
mensaje cnofirmacion devolucion
limpiar modal venta devolunion
devolucion de productos
agregar existencias directo en inventario porque solo esta ajuste de existencia
EN COMPRA BORRAR TOTAL
cargar todas las ofertas y todos los subproductos
editar imagen
crud productos
inventario
agregar de stock
alta productos
proximos a caducar
inventario rapido
clientes -> error
proveedores -> ok
depto-> OK
perguntar a marisol si debemos enviar ambos la solicitud de residencia o solo uno.
cambiar boton depto en crear producto
ocultar clave
corregir vermas acciones con ajax o fetch
confirmar abonos realizados
no calcula devolucion en devolver
buscar venta devolucion cambiar nombre empleado administracion bien
poner ojo en clave cobrar venta?
reducir tamaño caducidad de los productos
stock de productos poner icono regresar
CONFIRMAR EDITAR PRODUCTO
el administrador no puede seleccionar clientes para verlos
mandar mensaje de empleado no ah sido logeado en este sucursal?
farmacias gi envie el correo y no heber
vrevisar verificar correo
desabilitar boton admon a empleados
confirmaciones en empleado gral
verificar las fechas en reporte inv
cantidad de inventario por sucursal
monto en inventario
cantidad
modificar costos
modificar existencias
{{ url('/puntoVenta/altaSucursal/` + Suc_Inac[t].id + `')}}
Route::get('eliSubproducto/{id}', [SubproductoController::class,'eliminar']);
paginar
$datos['empleados'] = Empleados::paginate(5);
{{$empleados->links() }}
Si vas a solicitar prorroga de residencia, solo uta a tu asesor interno una constancia del avance del. Proyecto firmada por el o. Ella, que debes. Anexar a la. Solicitud.
Debes incluir el. Formato firmado. Por los 2 asesores (internos y externo) que avale al. Menos 70% del proyecto y el tiempo que necesitas para terminar.
Haciendo incapie que deberás pagar la. Colegiatura correspondiente al. Semestre.
Saludos
fpdf
https://cmop17.wordpress.com/2012/05/12/imprimir-desde-el-navegador-directamente-a-la-impresora/
action-link
fpdf

## Hoja2
DATOS PARA TESTEAR SISTEMA
VENTAS | Columna1 | TESTEADO | Columna2 | Columna3
GENERAR VENTAS | MODULOS DEL PUNTO DE VENTA Y ECOMMERCE DE FARMACIAS GI
| MODULO DE USUARIOS | ok | LOGEO DE ADMINISTRADOR A DIFERENTES SUCURSALES | 1) USUARIO: farmaciasgi@gmail.com,
LOGEO DE EMPLEADOS A DIFERENTES SUCURSALES
| MODULO ADMINISTRACION | ok | CREAR SUCURSALES
|  | ok | EDITAR SUCURSALES
|  | ok | VER SUCURSALES ACTIVOS
|  | ok | ALTA DE SUCURSALES
|  | ok | BAJA SUCURSALES
AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSALES
ELIMINAR EMPLEADOS DE SUCURSAL
DAR PERMISO A EMPLEADOS POR SUCURSAL
| MODULO DE EMPLEADOS |  | EDITAR DATOS DEL ADMINISTRADOR
CREAR EMPLEADOS
EDITAR EMPLEADOS
Baja de empleados
Actualización de los datos del empleado
CONSULTAR VENTAS | MODULO DE INVENTARIO |  | Ingresar producto
DEVOLUCION |  |  | Eliminar producto
CLIENTES |  |  | Actualizar producto
CREAR CLIENTE |  |  | Consultar el producto
EDITAR CLIENTE
CONSULTAR CLIENTES
ELIMINAR CLIENTE
PROVEEDOR
CREAR PROVEEDOR
DAR DE BAJA PROVEEDOR
EDITAR PROVEEDOR | MODULO DE CLIENTES | OK | AGREGAR CLIENTE
ALTA PROVEEDOR |  | OK | EDITAR CLIENTE
CONSULTAR PROVEEDOR |  | OK | ELIMINAR CLIENTE
|  | OK | VER CLIENTES
COMPRAS | MODULO DE COMPRAS
CONSULTAR COMPRAS
CREAR COMPRAS | MODULO DE PAGOS COMPRAS
PAGOS | MODULO DE VENTA
INVENTARIO | MODULO CARTERA VENCIDA DE CLIENTES |  | consultar clientes deudores activos
abonar a cuenta
DEPARTAMENTOS | MODULO: MONITOREO DE LOS PRODUCTOS
CREAR DEPTO | MODULO: CONTROL DE INVENTARIO RAPIDO
EDITAR DEPTO | MODULO DE REPORTES
ELIMINAR DEPTO
PRODUCTOS | MODULOS DEL ECOMMERCE
NUEVO PRODUCTO | MODULO CATALOGO DE PRODUCTOS
AGREGAR STOCK | MODULO SECCION DE CONTENIDO
ALTA PRODUCTOS | MODULO INSCRIPCION CLIENTE
BAJA PRODUCTOS | MODULO CARRITO DE COMPRAS
EDITAR PRODUCTOS | MODULO DE MEDIOS DE PAGO
CONSULTAR PRODUCTO | MODULO DE COTIZACION
EDITAR: PRECIO, COSTO Y EXISTENCIA PROD | MODULO DE HISTORIAL DE PEDIDOS
PROXIMOS A CADUCAR | MODULO SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
INVENTARIO RAPIDO
SUBPRODUCTO
AGREGAR SUBPRODUCTO
ELIMINAR SUBPRODUCTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA STOCK
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA NUEVO
CONSULTAR SUBPRODUCTOS
OFERTAS
CONSULTAR OFERTAS
ADMINISTRACION
SUCURSALES
CREAR SUCURSAL
DAR DE BAJA SUCURSAL
EDITAR SUCURSAL
CONSULTAR SUCURSAL
ALTA SUCURSAL
AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSAL
ELIMINAR EMPLEADOS DE LA SUCURSAL
DAR PERMISOS A EMPLEADOS EN SUCURSAL
EMPLEADOS
CREAR EMPLEADO
EDITAR EMPLEADO
ELIMINAR EMPLEADO
CONSULTAR EMPLEADO
LISTA DEUDORES
ABONAR DEUDAS
CORTE
IMPRIMIR CORTE
REPORTES
REPORTE INVENTARIO
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE INV
REPORTE VENTAS
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE VENTAS
REPORTE COMPRA-VENTA
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE COMPRA-VENTA
MONITOREO BAJOS DE EXISTENCIA
MONITOREO FECHAS DE CADUCIDAD

## Hoja3
VENTAS | ADMINISTRACION
GENERAR VENTAS | SUCURSALES
CONSULTAR VENTAS | CREAR SUCURSAL
DEVOLUCION | DAR DE BAJA SUCURSAL
CLIENTES | EDITAR SUCURSAL
CREAR CLIENTE | CONSULTAR SUCURSAL
EDITAR CLIENTE | ALTA SUCURSAL
CONSULTAR CLIENTES | AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSAL
ELIMINAR CLIENTE | ELIMINAR EMPLEADOS DE LA SUCURSAL
PROVEEDOR | DAR PERMISOS A EMPLEADOS EN SUCURSAL | MODULOS
CREAR PROVEEDOR | EMPLEADOS | VENTAS
DAR DE BAJA PROVEEDOR | CREAR EMPLEADO | GENERAR VENTAS
EDITAR PROVEEDOR | EDITAR EMPLEADO | CONSULTAR VENTAS
ALTA PROVEEDOR | ELIMINAR EMPLEADO | DEVOLUCION
CONSULTAR PROVEEDOR | CONSULTAR EMPLEADO | CLIENTES
COMPRAS | LISTA DEUDORES | CREAR CLIENTES
CONSULTAR COMPRAS | ABONAR DEUDAS | EDITAR CLIENTES
CREAR COMPRAS | CORTE | EDITAR CLIENTES
PAGOS | IMPRIMIR CORTE | CONSULTAR CLIENTES
INVENTARIO | REPORTES | ELIMINAR CLIENTES
DEPARTAMENTOS | REPORTE INVENTARIO | PROVEEDOR
CREAR DEPTO | GENERAR REPORTE | CREAR PROVEEDOR
EDITAR DEPTO | IMPRIMIR REPORTE INV | DAR DE BAJA PROVEEDOR
ELIMINAR DEPTO | REPORTE VENTAS | EDITAR PROVEEDOR
NUEVO PRODUCTO | GENERAR REPORTE | ALTA PROVEEDOR
AGREGAR STOCK | IMPRIMIR REPORTE VENTAS | CONSULTAR PROVEEDOR
ALTA PRODUCTOS | REPORTE COMPRA-VENTA | COMPRAS
BAJA PRODUCTOS | GENERAR REPORTE | CONSULTAR COMPRAS
EDITAR PRODUCTOS | IMPRIMIR REPORTE COMPRA-VENTA | CREAR COMPRAS
CONSULTAR PRODUCTO | MONITOREO BAJOS DE EXISTENCIA | PAGOS
EDITAR: PRECIO, COSTO Y EXISTENCIA PROD | MONITOREO FECHAS DE CADUCIDAD | INVENTARIO
PROXIMOS A CADUCAR |  | DEPARTAMENTOS
INVENTARIO RAPIDO |  | CREAR DEPTOS
SUBPRODUCTO |  | EDITAR DEPTO
AGREGAR SUBPRODUCTO |  | ELIMINAR DEPTO
ELIMINAR SUBPRODUCTO |  | CONSULTAR DEPTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA STOCK |  | NUEVO PRODUCTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA NUEVO |  | AGREGAR STOCK
CONSULTAR SUBPRODUCTOS |  | ALTA PRODUCTO
OFERTAS |  | BAJA PRODUCTOS
CONSULTAR OFERTAS |  | EDITAR PRODUCTOS
CONSULTAR PRODUCTOA
EDITAR: PRECIO, COSTO Y EXISTENCIA PROD
PROXIMOS A CADUCAR
INVENTARIO RAPIDO
SUBPRODUCTO
AGREGAR SUBPRODUCTO
ELIMINAR SUBPRODUCTO
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA STOCK
SUBPRODUCTO: EXISTENCIA NUEVO
CONSULTAR SUBPRODUCTOS
OFERTAS
CONSULTAR OFERTAS
ADMINISTRACION
SUCURSALES
CREAR SUCURSALES
DAR DE BAJA SUCURSAL
EDITAR SUCURSAL
CONSULTAR SUCURSAL
ALTA SUCURSAL
AGREGAR EMPLEADOS A SUCURSAL
ELIMINAR EMPLEADOS A SUCURSAL
DAR PERMISO A EMPLEADOS A SUCURSAL
EMPLEADOS
CREAR EMPLEADOS
EDITAR EMPLEADOS
ELIMINAR EMPLEDOS
CONSULTAR EMPLEADOS
LISTA DEUDORES
ABONAR DEUDA
CORTE
IMPRIMIR CORTE
REPORTES
REPORTE INVENTARIO
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE INV
REPORTE VENTAS
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE VENTAS
REPORTE COMPRA-VENTA
GENERAR REPORTE
IMPRIMIR REPORTE COMPRA-VENTA
MONITOREO BAJOS DE EXISTENCIA
MONITOREO FECHAS DE CADUCIDAD